**Паспорт республиканского проекта «Гордость Чувашии в лицах», посвященного Году выдающихся земляков в Чувашии**

|  |  |
| --- | --- |
| Команда проекта | Центр АВАЕНГАРД Минобразования Чувашии |
| География проекта | 26 муниципальных образований Чувашской Республики |
| Начало реализации | Февраль 2022 года |
| Окончание реализации | Декабрь 2022 года |
| Краткая аннотация | Проект «Гордость Чувашии в лицах» призван донести до учащихся школ материалы о выдающихся людях - уроженцах Чувашской Республики, которые прославили ее в трудовых достижениях, культуре, спорте, научных открытиях и в других сферах. Их деятельность - это не просто добросовестная работа, это пример служения своему делу и стране. Сохранение памяти об этих людях и их делах – необходимая составляющая духовного и гражданско-патриотического воспитания.  В рамках проекта планируется повысить качество знаний обучающихся 5-9 классов 409 школ республики о знаменитых земляках, прославивших Чувашию. Основными методами реализации поставленных задач станут интерактивные уроки, встречи с известными людьми Чувашии и проверка знаний через участие в онлайн-викторинах.  Уроки будут проходить ежемесячно в единый день. Каждый урок будет посвящен определенной сфере деятельности и нацелен на демонстрацию молодому поколению, нравственных ценностей чувашского народа, его трудолюбия, примеров служения своему Отечеству. В качестве домашнего задания школьникам будет предложена поисковая работа с целью изучения биографий выдающихся земляков на местном материале*.*  Итогом работы каждого класса по заданной на месяц теме станет оформление в учебном кабинете визуального объекта «Галерея почёта», где будут размещены фотографии выдающихся земляков учащихся класса с кратким описанием их заслуг. «Галерея» будет ежемесячно пополняться.  Участие в проекте поспособствует формированию у обучающихся потребности знать и помнить исторические события Отчизны, в которых активно участвовали уроженцы чувашской земли. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект  Актуальность проекта. | В настоящее время остро встаёт проблема воспитания патриотизма у детей, а патриотизм прежде всего базируется на знании истории своего народа, своей малой родины. Поэтому так необходимо создавать условия для воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за богатое духовное и историческое наследие, ведь только человек, знающий свои корни, может вырасти настоящим человеком, человеком, который в будущем станет ответственным за могущество своей страны, за сохранение ее материальных и духовных богатств.  2022 год объявлен в Чувашии Годом выдающихся земляков. Это дань уважения и признательности уроженцам республики, внесшим значительный вклад в её государственное, экономическое, культурное, социальное развитие*. «*Наша задача – вспомнить каждого, кто стал известен в своей отрасли, сделал вклад в развитие республики, вписал свое имя в историю и вместе с этим прославил чувашский народ*», – отметил Глава Чувашии****Олег Николаев.***  Нужно признать, что многие жители нашей республики, особенно подростки и молодёжь, зачастую не знают людей, в честь которых названы улицы городов и сёл республики, не владеют информацией об огромном вкладе известных уроженцев Чувашии в развитие региона. Между тем в каждом уголке Чувашии, в каждом городе, посёлке, селе есть люди, которые своим творчеством, трудом, подвигом прославили родную землю. И очень важно создать необходимые условия для того, чтобы нынешние школьники проявили интерес к этой теме, узнали как можно больше о личностях, которыми можно и нужно гордиться, о земляках с которых можно и нужно брать пример. |
| Основные целевые группы | Обучающиеся 5-9 классов 409 школ Чувашской Республики |
| Основная цель | До конца декабря 2022 года повысить информированность обучающихся общеобразовательных организаций республики о выдающихся земляках, прославивших Чувашскую Республику, через участие в цикле познавательных мероприятий. |
| Задачи проекта | * Распространить информацию о проекте * Организовать информационное сопровождение проекта; * Повысить мотивацию детей и молодежи к изучению истории своей семьи и родного края; * Увеличить охват аудитории, интересующейся историей родного края; * Развить творческие и исследовательские способности учащихся * Способствовать развитию интереса к творческому взаимодействию * Воспитать уважительное отношение к достижениям соотечественников; * Обобщить и расширить знания о выдающихся земляках; * Обобщить опыт реализации проекта |
| Методы реализации | * Заключение соглашений с партнерами проекта; * Создание группы проекта в социальной сети Вконтакте; * Презентация проекта в интернет-сообществах, СМИ; * Проведение организационных совещаний; * Разработка сценариев интерактивных уроков; * Разработка презентаций к интерактивным урокам; * Разработка онлайн-викторин; * Создание в каждом классе «Галереи почёта» * Создание в каждой школе информационного уголка «Мои знаменитые земляки» |
| Количественные показатели | * Учащиеся школ республики узнали о достижениях не менее 250 земляков * Подготовлено 9 сценариев и презентаций для проведения интерактивных уроков, посвященных Году выдающихся земляков в Чувашии; * Разработано 9 онлайн-викторин для определения качества знаний учащихся о выдающихся земляках * Проинформировано 80 тыс. обучающихся * Привлечено к участию в мероприятиях 250 уроженцев, прославивших Чувашию; * 9 соглашений; * В каждом классе создан визуальный объект «Галерея почёта» * В каждой школе создан информационный уголок «Мои знаменитые земляки» |
| Качественные показатели | * Повысится уровень знаний школьников о выдающихся людях Чувашии; * Повысится уровень мотивации детей и молодежи к изучению истории своей семьи и родного края; * Увеличится количество учащихся, вовлеченных в поисковую и исследовательскую деятельность, связанную с сохранением исторического наследия Малой родины |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Создание методического сборника для дальнейшей реализации проекта. |
| Партнёры проекта и собственный вклад | * Военный комиссариат ЧР * Министерство внутренних дел по ЧР * Главное управление МЧС России по ЧР * Министерство культуры ЧР * БУ «Мемориальный комплекс лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева» Минкультуры Чувашии * Министерство физической культуры и спорта ЧР * Министерство физической культуры и спорта ЧР * ГАНОУ Центр одарённых детей и молодёжи «Эткер» Минобразования Чувашии * БОУ ЧР ДО «Центр молодёжных инициатив» Мионбразования Чувашии   Вклад ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии: разработка уроков, презентаций, онлайн-викторин, наградная атрибутика, техническое задание для разработки стендов |
| Информационное сопровождение проекта | * Социальные сети проекта * Социальные сети партнёров проекта * ГТРК «Чувашия» * Газета «Советская Чувашия» |

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | задачи | метод | сроки (дд.мм.гг) | показатели результативности |
| 1 | Организовать информационное сопровождение проекта | Разработка бренд-бука (группы в социальных сетях, баннера, дизайна стендов) | 2022-02-01-2022-02-06 | Бренд-бук разработан,  страничка в соцсети ВКонтакте создана |
| 2 | Распространить информацию о проекте | Рассылка писем по образовательным организациям | 2022-02-01-2022-02-06 | Участниками проекта стали не менее 80 тыс. обучающихся школ республики |
| 3 | Распространить информацию о проекте | Написание пресс-релизов и рассылка по СМИ | 2022-02-06-2022-02-15 | Не менее 2-х СМИ опубликовали информацию |
| 4 | Распространить информацию о проекте | Ведение странички проекта. Работа с информационными партнерами, публикация информации в группах со схожей тематикой | 2022-02-06-2022-02-09 | Не менее 300 подписчиков в соц.сетях  Общий охват не менее 80 тыс. учащихся |
| 5 | Повысить мотивацию детей и молодежи к изучению истории своей семьи и родного края; Воспитать уважительное отношение к достижениям соотечественников | Проведение интерактивных уроков:  1. «В служении верном Отчизне клянусь»;  2. «Щедра талантами чувашская земля»;  3. «Наука космонавтики и ее творцы»;  4. «Подвигом славны твои земляки»;  5. «Галерея трудового почёта и славы»;  6. «Марафон наших спортивных побед»;  7. «Земляки–деятели образования и науки»;  8. «Они стоят на страже здоровья»;  9. «Горячие сердца республики». | 2022-02-06-2022-12-15 | Не менее 8 уроков проведено в каждом классе общеобразовательных организаций республики |
| 6 | Увеличить охват аудитории, интересующейся историей родного края; | Проведение исследований и составление рассказов о выдающихся людях при участии родителей (законных представителей) учащихся | 2022-02-06-2022-12-15 | Не менее 5 рассказов написано каждым школьником республики, вовлечено в проект не менее 50 тыс. законных представителей |
| 7 | Развить творческие и исследовательские способности учащихся | Проведение исследований и составление рассказов о выдающихся людях при участии родителей (законных представителей) учащихся | 2022-02-06-2022-12-15 | Не менее 5 рассказов написано каждым школьником республики, вовлечено в проект не менее 50 тыс. законных представителей |
| 8 | Повысить мотивацию учащихся к изучению истории своей семьи и родного края | Организация и проведение встреч учащихся с выдающимися людьми республики | 2022-02-06-2022-12-15 | В каждом классе поведено не менее 8 встреч |
| 9 | Способствовать развитию интереса к творческому взаимодействию | Работа над оформлением в классе «Галереи почёта» | 2022-02-06-2022-12-15 | В каждом классе оформлена своя «Галерея почёта» |
| 10 | Обобщить и расширить знания о выдающихся земляках | Участие в онлайн-викторине | 2022-02-06-2022-12-15 | Не менее 80 тыс. учащихся проверили свои знания |
| 11 | Обобщить опыт реализации проекта | Создание сборника методических материалов | 2022-12-15  2023-01-30 | Сборник выпущен и разослан в общеобразовательные организации республики |